## Sheet1
UCCS CS 3300 INTRO TO SOFTWARE ENGINEERING
TEAM TITLE: | NBA Prop Analytics Web App
SCHEDULER: | Jackson McGuire
DATE: | 2026-02-21 04:35
| PLANNED Dates |  | PROJECT WEEKLY SCHEDULE (actual dates)
ITEM | Start Date | End Date | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04
PLANNING
Establish team | 2026-01-20 | 2026-02-01
Initial Requirements | 2026-02-02 | 2026-02-08
Architecture diagram | 2026-02-09 | 2026-02-15
Software design diagram | 2026-02-09 | 2026-02-19
MID-TERM presentation | 2026-01-20 | 2026-03-01
SPRINT #1 — Homepage + Prop Screener | 2026-02-23 | 2026-03-18
Data Layer (models.py, extensions.py) | 2026-02-23 | 2026-03-18
Select Requirements/Features | 2026-02-23 | 2026-03-01
Build Unit Test Plan | 2026-02-23 | 2026-03-01
Coding | 2026-03-02 | 2026-03-15
Unit Tests | 2026-03-09 | 2026-03-18
Analytics Track (analytics.py) | 2026-02-23 | 2026-03-18
Select Requirements/Features | 2026-02-23 | 2026-03-01
Build Unit Test Plan | 2026-02-23 | 2026-03-01
Coding | 2026-03-02 | 2026-03-15
Unit Tests | 2026-03-09 | 2026-03-18
NBA API Track (data_fetcher.py) | 2026-02-23 | 2026-03-18
Select Requirements/Features | 2026-02-23 | 2026-03-01
Build Unit Test Plan | 2026-03-02 | 2026-03-08
Coding | 2026-03-02 | 2026-03-15
Unit Tests | 2026-03-09 | 2026-03-18
Integration testing | 2026-03-09 | 2026-03-18
Build Integration Test Plan | 2026-03-09 | 2026-03-15
Connect Frontend & Backend | 2026-03-09 | 2026-03-15
Data Flow Check | 2026-03-16 | 2026-03-18
SPRINT #2 — Game Page + Search Bar | 2026-03-23 | 2026-04-12
Backend Track (routes/game.py, routes/player.py) | 2026-03-23 | 2026-04-12
Select Sprint Requirements | 2026-03-23 | 2026-03-29
Build Unit Test Plan | 2026-03-23 | 2026-03-29
Coding | 2026-03-30 | 2026-04-12
Unit Tests | 2026-04-06 | 2026-04-12
Frontend Track (game.html, search.js, screener.js) | 2026-03-23 | 2026-04-12
Select Sprint Requirements | 2026-03-23 | 2026-03-29
Build Unit Test Plan | 2026-03-23 | 2026-03-29
Coding | 2026-03-30 | 2026-04-12
Unit Tests | 2026-04-06 | 2026-04-12
Integration testing | 2026-03-30 | 2026-04-12
Build Integration Test Plan | 2026-03-30 | 2026-04-05
Frontend & Backend Polish | 2026-04-06 | 2026-04-12
Sprint 3 Done, Player Page Complete | 2026-04-06 | 2026-04-12
SPRINT #3 — Player Page | 2026-04-13 | 2026-05-03
Player Page Development | 2026-04-13 | 2026-05-03
Select Sprint Requirements | 2026-04-13 | 2026-04-19
Coding | 2026-04-13 | 2026-05-03
Unit Tests | 2026-04-20 | 2026-05-03
Integration & System Testing | 2026-04-13 | 2026-05-03
Sprint Health Checklist | 2026-04-13 | 2026-04-19
Full Test Runs | 2026-04-20 | 2026-05-03
Artifact/ Documentation | 2026-02-16 | 2026-05-03
Requirement Spreadsheet | 2026-02-16 | 2026-04-27
Project Schedule | 2026-02-16 | 2026-04-27
Software Test Report | 2026-04-06 | 2026-05-03
Users Manual | 2026-04-06 | 2026-05-03
Future Developer's Document | 2026-04-13 | 2026-05-03
Software Development Report | 2026-04-06 | 2026-05-03
Code | 2026-02-23 | 2026-04-27
Source Code | 2026-02-23 | 2026-04-27
License | 2026-04-06 | 2026-04-27
UCCS TA software read-me file | 2026-04-20 | 2026-04-27
SPRINT #4 — Docs, Polish & Final Presentation | 2026-04-13 | 2026-05-04